## Tổng quan
BẢNG GIÁ TOÀN DỰ ÁN — CODE + ANIMATION
Tất cả 5 chương + Setup + Polish
TỔNG: 1.230.000 VNĐ
STT | Hạng mục | Nội dung thực hiện | Trạng thái | Độ khó | Thời lượng | Đơn giá (VNĐ)
PHASE 1 — ẢNH COVER (ĐÃ XONG)
2 | Tích hợp Shorthand | Cơ chế chuyển cảnh đổi màu sắc cho ảnh cover | Demo | Trung bình | 1 ngày | 100000
PHASE 2 — CHƯƠNG I (DEMO)
3 | Hiệu ứng cuộn trình chiếu | Các nội dung tự động hiện ra khi người dùng cuộn trang, kết hợp hiệu ứng chuyển cảnh mượt mà giữa các phân đoạn | Demo | Trung bình | 2 ngày | 100000
4 | Chuyển cảnh giữa các phần | Hiệu ứng trượt và mờ dần khi chuyển từ phân đoạn này sang phân đoạn khác | Demo | Dễ | 1 ngày | 50000
5 | Định dạng chữ | Thiết kế font chữ DNS Gibsons One, tự động co giãn phù hợp trên mọi kích thước màn hình | Demo | Dễ | 0.5 ngày | 30000
PHASE 3 — CHƯƠNG II: NGŨ HÀNH (DEMO)
6 | Trò chơi Ngũ Hành | 5 nguyên tố Mộc — Kim — Thổ — Hỏa — Thủy xoay quanh trung tâm, bấm vào từng nguyên tố sẽ hiện giải thích ý nghĩa | Demo | Khá khó | 2 ngày | 120000
7 | Hoạt ảnh Ngũ Hành | Bấm vào bánh sẽ hiển thị các animatio bóc bánh → bánh bung ra theo các nguyên tố | Demo | Trung binh | 1.5 ngày | 80000
8 | Trích dẫn Nghệ nhân | Khung trích dẫn lời chia sẻ của nghệ nhân, hiển thị đẹp và tự động co giãn trên mọi thiết bị | Demo | Dễ | 0.5 ngày | 30000
PHASE 4 — CHƯƠNG III: KỸ NGHỆ (CHƯA XONG)
9 | Sơ đồ 6 bước vòng tròn | Trình bày quy trình làm bánh phu thê theo vòng tròn 6 bước, mỗi bước tự hiện ra khi cuộn đến, trên điện thoại hiển thị theo cột dọc | Chưa | Khó | 2.5 ngày | 150000
10 | Tích hợp video cuộn | Video tự phát khi cuộn đến vùng hiển thị, có nút play tùy chỉnh, tự tải chậm để tiết kiệm băng thông | Chưa | Dễ | 1 ngày | 60000
11 | Chuyển cảnh sang Chương IV | Hiệu ứng chuyển mượt mà khi rời Chương III sang Chương IV | Chưa | Dễ | 0.5 ngày | 30000
PHASE 5 — CHƯƠNG IV: ĐƯƠNG ĐẠI (CHƯA XONG)
12 | Thanh trượt Trước — Sau | Kéo thanh trượt để so sánh ảnh bánh phu thê xưa và nay, trên điện thoại chuyển sang chế độ tab bấm | Chưa | TB | 1 ngày | 100000
13 | Hiệu ứng 3D bánh Minh Thu | Bánh phu thê xoay 3D khi cuộn trang, tạo cảm giác chân thực như đang cầm trên tay | Chưa | khó | 2 ngày | 200000
14 | So sánh ảnh xưa — nay | Ảnh bánh phu thê thời xưa và hiện đại đặt cạnh nhau, tự hiện ra xen kẽ khi cuộn | Chưa | Dễ | 1 ngày | 60000
15 | Chuyển cảnh sang Chương V | Hiệu ứng chuyển mượt mà khi rời Chương IV sang Chương V | Chưa | Dễ | 0.5 ngày | 30000
PHASE 6 — CHƯƠNG V: BẢO TỒN (CHƯA XONG)
16 | Trình phát nhạc tùy chỉnh | Nút play/pause đẹp mắt, thanh tiến trình, hiển thị lời thoại, hình sóng âm thanh | Chưa | Trung bình | 1 ngày | 100000
17 | Hoạt ảnh 4 khung cuộn | 4 lớp hình ảnh di chuyển chậm nhanh khác nhau khi cuộn, tạo hiệu ứng phim điện ảnh | Chưa | Trung bình | 1.5 ngày | 130000
18 | Cảnh kết thúc | đánh dấu kết thúc câu chuyện | Chưa | Dễ | 0.5 ngày | 30000
PHASE 7 — HOÀN CHỈNH & KIỂM TRA
99 | Tối ưu hiển thị mọi thiết bị | Điều chỉnh layout hiển thị đẹp trên điện thoại (375px), máy tính bảng (768px) và máy tính để bàn (1440px) | Chưa | Trung bình | 1 ngày | 80000
20 | Tốc độ tải trang | Tối ưu hình ảnh, tải font trước, kiểm tra điểm hiệu năng | Chưa | Dễ | 0.5 ngày | 30000
21 | Sửa lỗi & tương thích | Sửa lỗi font, lỗi cuộn giật, đảm bảo chạy tốt trên moij trình duyệt | Chưa | Dễ | 0.5 ngày | 40000
TỔNG CODE + ANIMATION (toàn dự án) | [5 empty] | 1450000
GIẢM TRỪ | [5 empty] | -220000
THANH TOÁN | [5 empty] | 1230000
Tổng code 1.450k - giảm trừ 220k (không artwork) = 1.230.000 VNĐ. Đã hoàn thành 510k ¦ Còn lại 940k + giảm trừ 220k = 1.230k.

## Tổng hợp theo chương
TỔNG HỢP THEO CHƯƠNG
Chương | Hạng mục | Đơn giá (VNĐ) | Trạng thái | Ghi chú
PHASE 1 | Ảnh Cover | 100000 | Demo | Chuyển cảnh màu sắc
PHASE 2 | Ch.I — Nguồn gốc | 180000 | Demo | Cuộn trình chiếu + chuyển cảnh
PHASE 3 | Ch.II — Ngũ Hành | 230000 | Demo | Trò chơi interactive + hoạt ảnh
| Tổng đã demo | 510000
PHASE 4 | Ch.III — Kỹ nghệ | 240000 | Chưa | Sơ đồ 6 bước + video cuộn
PHASE 5 | Ch.IV — Đương đại | 470000 | Chưa | Thanh trượt + 3D + so sánh
PHASE 6 | Ch.V — Bảo tồn | 370000 | Chưa | Nhạc + hoạt ảnh 4 khung + cảnh kết
PHASE 7 | Hoàn chỉnh & Kiểm tra | 150000 | Chưa | Responsive + tốc độ + sửa lỗi
| Tổng chưa xong | 1230000
| TỔNG CODE | 1670000
| Giảm trừ (không artwork) | -220000
| THANH TOÁN | 1230000 |  | Mục tiêu: 1.230.000 VNĐ

## File cần tạo sửa
DANH SÁCH FILE CẦN TẠO / SỬA
# | File | Chương | Nội dung | Đơn giá (VNĐ) | Trạng thái
1 | css/custom/base.css | All | Định nghĩa biến màu sắc, font chữ, kiểu dáng cơ bản | 50000 | Done
2 | css/custom/ch1-layout.css | Ch.I | Bố cục 5 phân đoạn, lưới hiển thị responsive | 50000 | Done
3 | css/custom/ch1-effects.css | Ch.I | Hoạt ảnh cuộn trình chiếu, hiệu ứng phong nền | 60000 | Done
4 | css/custom/ch1-scenes.css | Ch.I | Định nghĩa phân cảnh, chuyển cảnh giữa các phần | 40000 | Done
5 | js/custom/01-scene-progress.js | All | Thanh tiến trình cuộn, nhận diện chương hiện tại | 40000 | Done
6 | js/custom/02-scroll-reveal.js | Ch.I | Tự động hiện nội dung khi cuộn đến | 50000 | Done
7 | css/chapters/ch2-ngu-hanh.css | Ch.II | Bố cục Ngũ Hành xoay vòng, 5 nguyên tố | 80000 | Done
8 | css/chapters/ch2-bao-ton.css | Ch.II | Khung trích dẫn, phần nghệ nhân chia sẻ | 50000 | Done
9 | js/custom/09-ch2-reveal.js | Ch.II | Bấm chọn nguyên tố → hiện giải thích ý nghĩa | 70000 | Done
10 | css/custom/ch2-enhancements.css | Ch.II | Tối ưu cho điện thoại, bố cục thay thế | 30000 | Done
11 | css/chapters/ch3-infographic.css | Ch.III | Sơ đồ vòng tròn 6 bước quy trình | 80000 | Chưa
12 | js/custom/11-ch3-infographic.js | Ch.III | Kích hoạt từng bước khi cuộn đến | 70000 | Chưa
13 | js/custom/12-ch3-video.js | Ch.III | Tự phát video khi cuộn đến vùng hiển thị | 60000 | Chưa
14 | css/chapters/ch4-slider.css | Ch.IV | Bố cục thanh trượt so sánh trước — sau | 80000 | Chưa
15 | js/custom/13-ch4-slider.js | Ch.IV | Kéo thả thanh trượt, cảm ứng, chuyển tab trên điện thoại | 100000 | Chưa
16 | css/chapters/ch4-3d.css | Ch.IV | Hiệu ứng xoay 3D bánh Minh Thu | 80000 | Chưa
17 | css/chapters/ch4-compare.css | Ch.IV | Bố cục 2 cột so sánh ảnh xưa — nay | 40000 | Chưa
18 | js/custom/14-ch4-compare.js | Ch.IV | Tự hiện ảnh xen kẽ khi cuộn | 40000 | Chưa
19 | css/chapters/ch5-audio.css | Ch.V | Giao diện phát nhạc, thanh tiến trình, sóng âm | 100000 | Chưa
20 | js/custom/14-ch5-audio.js | Ch.V | Điều khiển phát, hiển thị lời thoại | 100000 | Chưa
21 | css/chapters/ch5-frames.css | Ch.V | 4 lớp hình ảnh chuyển động song song | 70000 | Chưa
22 | js/custom/15-ch5-frames.js | Ch.V | Tính toán vị trí cuộn → di chuyển từng lớp | 60000 | Chưa
23 | css/chapters/ch5-closing.css | Ch.V | Cảnh kết: mờ dần, danh sáchCredits | 40000 | Chưa
24 | index.html (sửa) | All | Thêm nội dung Chương III — V vào trang chính | 80000 | Chưa
25 | Hoàn chỉnh + Tối ưu + Sửa lỗi | All | Responsive, tốc độ tải, tương thích trình duyệt | 150000 | Chưa
TỔNG CODE |  |  |  | 1450000
Giảm trừ |  |  |  | -220000
THANH TOÁN |  |  |  | 1230000